## Istruzioni
			Licenza CC BY-SA 4.0
	Ottimizzazione SEO

	Analizza i tuoi contenuti e coordina gli interventi di ottimizzazione SEO con il tuo team

	ISTRUZIONI	APPROFONDIMENTI

1	Compila questo documento elencando tutte le url del tuo sito (o della sezione del sito) su cui vuoi condurre l'audit SEO. Indica per ogni url se: ha subito variazioni (per una migrazione, ad esempio), se è stato effettuato un redirect , quali sono i metadati (title, h1, description). Indica inoltre per ogni url, se il contenuto vero e proprio ha subito delle variazioni.	Linee guide per il design dei servizi pubblici della PA: il SEO

2	Per ogni url, indica nel foglio: quale membro del team deve occuparsi della revisione, e quali sono gli interventi da fare sulla url, sul contenuto, sui metadati.	Guida al linguaggio della Pubblica Amministrazione: scrivere per i motori di ricerca

3	Questo documento ti permette di avere una panoramica sullo stato di avanzamento del processo di revisione. Al termine della revisione, verifica con gli altri membri del team se tutti gli accorgimenti SEO sono stati rispettati per tutte le url.	Il kit SEO di Designers Italia

	Questo documento è scaricabile qui: https://designers.italia.it/kit/SEO/	Quest'opera, realizzata per il progetto Designers Italia, è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Copyright (c) 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

## Ottimizzazione_SEO
				URL				CONTENUTO		METATAG
Status	Data lavorazione	Responsabile	ID PAGINA	URL	Content Type	Azione sulla URL	Status URL	New URL	Note	Azione sul contenuto 1	Azione sul contenuto 2	<title>	Nuovo <title>	<h1>	Nuovo <h1>	<description>	Nuova <description>	404 in link interni	404 in link esterni	VISITE DA MOTORE DI RICERCA	VISITE DA MOTORE DI RICERCA / da mobile
Done	03/03/2018	Membro del team 1	id-1	https://designers.italia.it/guide/	Home di sezione	Invariato				Title da riscrivere	Description assente	Guide	Linee Guida - Designers Italia		Linee Guida		Scopri le guide e i kit di designers italia	no	no
Done	03/03/2018	Membro del team 1	id-2	https://designers.italia.it/service-design/	Articolo	Modificato	Redirect 301	https://designers.italia.it/guide/	confluisce in id-1					no	no
Done	03/03/2018	Membro del team 3	id-3	https://designers.italia.it/content-design/	Articolo	Modificato	Redirect 301	https://designers.italia.it/guide/	confluisce in id-1					no	no
Done	03/03/2018	Membro del team 2	id-4	https://designers.italia.it/user-interface/	Articolo	Modificato	Redirect 301	https://designers.italia.it/guide/	confluisce in id-1					no	no
Done	03/03/2018	Membro del team 2	id-5	https://designers.italia.it/user-research/	Articolo	Modificato	Redirect 301	https://designers.italia.it/guide/	confluisce in id-1					no	no
In progress	03/03/2018	Membro del team 2	id-6	https://designers.italia.it/blog/	Lista	Invariato				Title assente	Description assente		Storie - Designers Italia	Storie				no	no
Done	04/05/2018	Membro del team 1	id-7	https://designers.italia.it/roadmap/	Articolo	Modificato	Redirect 302	https://designers.italia.it/roadmap1/	rediretto temporaneamente	Description da riscrivere		Roadmap - Designers Italia		Rodmap		Cosa abbiamo in cantiere su Designers Italia		no	no
To do	07/04/2018	Membro del team 3	id-8	https://designers.italia.it/chi-siamo/	Chi siamo	Invariato					no	no
To do	04/05/2018	Membro del team 3	id-9	https://designers.italia.it/kit/	Home di sezione	Invariato					no	no
To do	04/05/2018	Membro del team 1	id-10	https://designers.italia.it/kit/SEO/	Articolo	Invariato					no	no
To do	07/04/2018	Membro del team 2	id-11	https://designers.italia.it/kit/analytics/	Articolo	Invariato
To do	04/05/2018	Membro del team 1	id-12	https://designers.italia.it/progetti/	Home di sezione	Invariato
To do	07/04/2018	Membro del team 2	id-13	https://designers.italia.it/progetti/spid/	Articolo	Invariato
To do	08/04/2018	Membro del team 2	id-14	https://designers.italia.it/progetti/web-analytics/	Articolo	Invariato
Done	09/04/2018	Membro del team 1	id-15	https://designers.italia.it/progetti/pagina/	Articolo	Invariato	Errore 404			Pagina 404

## % avanzamento della revisione
Percentuali di avanzamento delle revisioni per content type
Qui puoi avere una panoramica delle percentuali di avanzamento delle revisioni per content type
Count - Status	Status
Content Type	Done	In progress	To do	Total Result
Articolo	40.00%		26.67%	66.67%
Chi siamo			6.67%	6.67%
Home di sezione	6.67%		13.33%	20.00%
Lista		6.67%		6.67%
Total Result	46.67%	6.67%	46.67%	100.00%

## Panoramica modifiche alle URL
Conteggio e tipologia delle modifiche alle url per content type
Qui puoi avere una panoramica del numero di modifiche alle url per tipologia di content type, oltre che della tipologia di modifica
Count - Azione sulla URL	Azione sulla URL	Status URL
	Invariato		Modificato
Content Type	Errore 404	(empty)	Redirect 301	Redirect 302
Articolo	1	4	4	1
Chi siamo		1
Home di sezione		3
Lista		1
Total Result	1	9	4	1

## Personalizza i menu a tendina
Personalizza i menu a tendina del tab "Ottimizzazione SEO"
Qui puoi modificare l'elenco delle voci che appaiono nei menu a tendina del tab "Ottimizzazione SEO"
Status	Responsabile	Content Type	Azione sulla URL	Status URL	Azione sul contenuto	Link
Done	Membro del team 1	Articolo	Modificato	Redirect 301	Alt text nelle immagini mancante	si
In progress	Membro del team 2	Chi siamo	Invariato	Redirect 302	Contenuto duplicato	no
To do	Membro del team 3	Timeline		Errore 404	Description assente
		Dashboard			Description da riscrivere
		Sign up			Didascalie immagini mancanti
		Sign in			Link non funzionanti
		Home			Metadati incompleti
		Home di sezione			Metadati non tradotti
		Lista			Pagina 404
		Scheda servizio			Pagina obsoleta
		Scheda persona			Parole chiave mancanti nel testo
		Scheda evento			Parole chiave mancanti nel titolo
		Search			Parole chiave mancanti nel sommario
		Gallery			Redirect errato
		Scheda struttura			Sommario assente
		Area personale			Sommario con formato errato
		Carrello			Tag non tradotti
		Contatti			Title assente
		FAQ			Title da riscrivere
		Dicono di noi			Titolo assente
		Form			Titolo con formato errato
		Wizard